## Export Summary
This document was exported from Numbers. Each table was converted to an Excel worksheet. All other objects on each Numbers sheet were placed on separate worksheets. Please be aware that formula calculations may differ in Excel.
Numbers Sheet Name | Numbers Table Name | Excel Worksheet Name
Sheet1
| Table 1 | Sheet1
Sheet2
| Table 1 | Sheet2

## Sheet1
Hasil Review Tenant Management System
Unit: Commercial Support
No | Fitur Lama | Usulan Perbaikan | Keterangan | PIC | Evidence | Status
| Pemutusan kerjasama Sebelum jatuh tempo | Baik Dari sisi admin / mitra usaha | 1. Mitra => harus mengupload surat pemutusan kerja sama, di minta action “mengakhiri kontrak” admin menyetujui / tidak (di tms kontrak) dan membuat berita acara pengembalian ruangan (buat multi upload file) 2.
#REF! | Ketidaksesuaian isi pada field total peserta dengan jumlah peserta yang disetujui mengikuti Tender. | Perbaikan pada field total peserta agar sesuai dengan jumlah peserta yang disetujui pada View TMS Auction. | Perbaikan pada TMS Auction. https://tmslab.angkasapura2.co.id/secretgate19/tms-auction/view/27 | CSDS |  | On Progress |  | Jam 3
#REF! | Masih terdapat error ketika terjadi perbedaan waktu masing-masing device dan sistem TMS pada saat bidding penawaran | Perbaikan waktu pada saat melakukan bidding penawaran | Perbaikan pada TMS Auction dan TMS mitra | CSDS |  | On Progress |  | 2
#REF! | Masih terdapat error ketika terjadi perbedaan waktu masing-masing device dan sistem TMS pada saat bidding penawaran | Perbaikan waktu pada saat melakukan bidding penawaran | Perbaikan pada TMS Auction dan TMS mitra | CSDS |  | On Progress | Tunggu hasil dari Auction Tahap 1 | 2
#REF! | Masih terdapat kekurangan proses bisnis/prosedur setelah mitra mengajukan sanggah. (seharusnya ada diproses dahulu sebelum sanggahan diterima atau ditolak) | Penambahan proses bisnis/prosedur dalam sanggah yaitu sedang diprosesnya sanggahan pada saat mitra usaha mengajukan sanggah dengan triger: "Diproses" dan "Ditolak", Jika admin memilih diproses maka field berubah menjadi "Diterima" dan "Ditolak". Notifikasi pesan dikirimkan kepada seluruh peserta. | Perbaikan pada TMS Auction (Create Sanggahan) | CSDS |  | On Progress | Alur Refer ke 58
#REF! | Masih terjadi Error (Objek kerjasama tidak sesuai ) pada saat memilih disetujui dan menuju fitur create contract. | Perbaikan pada field atau fitur Objek Kerjasama | Perbaikan pada TMS Auction | CSDS |  | On Progress | Tambahkan Loading Bar untuk kasi tau datanya masih di tarik
65 | Dashboard | Early Warning Jatuh Tempo ( coba di kasih Branch)
| Countdown Auction | Untuk bidding
Pesan admin tidak masuk ke mitra